## Dashboard
DASHBOARD HÀNH ĐỘNG CHO ÁP DỤNG AI — v2 (sau kiểm tra chéo)
Phạm vi: Trợ lý AI tra cứu tài liệu nội bộ · Người dùng chính: nhân viên vận hành (25 người) · 3 quy trình: QT1 tra cứu chính sách để trả lời khách hàng · QT2 soạn phản hồi dựa trên tài liệu nội bộ · QT3 nhân viên mới tra cứu SOP trong 30 ngày đầu
Nhóm Đức·Hùng (Đỗ Quý Đức 2A202601628 · Nguyễn Thanh Hùng 2A202601808) ¦ Quyết định: SỬA — pilot 90 ngày trên 1 nhóm, chưa rollout rộng
Tầng | Cấp độ | Chỉ số | Định nghĩa đo (công thức) | Mốc đầu (baseline) | Mục tiêu (target) | Nguồn dữ liệu | Người phụ trách | Ngưỡng xấu | Hành động khi chỉ số xấu
1. Sử dụng | Workflow | Tỷ lệ bước tra cứu QT1 đi qua AI | Số ticket QT1 có ít nhất 1 truy vấn AI trước khi trả lời ÷ tổng ticket QT1 trong tuần | 22% (22/100 ticket, tuần 1 pilot) | ≥ 60% ticket QT1 | Log hệ thống ticket + log truy vấn trợ lý AI, đối chiếu theo ticket_id | Đỗ Quý Đức (chủ quy trình QT1) | < 40% sau 60 ngày | Phỏng vấn 5 người dùng bỏ qua AI để tìm điểm vướng trong bước tra cứu. Nếu vướng do thiếu tài liệu trong chỉ mục → bổ sung nguồn trước, không thúc ép tăng mức sử dụng.
2. Hành vi | Product | Tỷ lệ phiên kết thúc "dùng được ngay" (không phải mở file thủ công) | Số phiên hỏi AI mà người dùng dùng kết quả trực tiếp ÷ tổng số phiên. Thu bằng 2 nút "Đã dùng" / "Vẫn phải tự tìm" ở cuối mỗi phiên | 32% (quan sát 30 lượt của 8 nhân viên, tuần 1 — 68% vẫn mở file thủ công) | ≥ 70% | Nút phản hồi cuối phiên + quan sát mẫu 30 lượt mỗi tháng | Nguyễn Thanh Hùng (phụ trách đo lường) | < 50% sau 60 ngày | Đọc lại 20 phiên "vẫn phải tự tìm" để phân loại nguyên nhân: câu trả lời sai, thiếu nguồn, hay tài liệu chưa có trong kho → sửa đúng nguyên nhân chiếm đa số.
3. Năng suất | Workflow | Thời gian trung bình 1 lượt tra cứu QT1 (có nhóm so sánh) | Trung vị thời gian từ lúc mở ticket đến lúc chốt câu trả lời. Đo song song 2 nhóm: nhóm dùng AI và nhóm đối chứng không dùng AI (bài học DWP/GDS — không lấy số tự khai) | Nhóm AI 12,4 phút vs nhóm đối chứng 11,8 phút (log tác vụ, 2 tuần) | Nhóm AI ≤ 8 phút VÀ nhanh hơn nhóm đối chứng ≥ 25% | Log tác vụ hệ thống ticket, tách theo nhóm | Đỗ Quý Đức (chủ quy trình QT1) | Chênh lệch giữa 2 nhóm < 10% | Xem lại cách chia việc người–AI theo Mollick: AI đang làm phần nào mà không tiết kiệm thời gian? Nếu bước kiểm chứng vẫn tốn nhất → ưu tiên sửa trích nguồn trước.
4. Chất lượng & tin cậy | Product | Tỷ lệ câu trả lời có trích nguồn hợp lệ | Câu trả lời kèm link tài liệu gốc + ngày cập nhật, và link mở đúng đoạn nội dung ÷ tổng số câu trả lời trong mẫu kiểm tra 50 câu/tuần | 0% — hệ thống hiện chưa bật trích nguồn (nguyên nhân gốc số 1) | ≥ 90% | Kiểm tra mẫu 50 câu trả lời/tuần, QA thủ công theo checklist | Nguyễn Thanh Hùng (phụ trách QA) | < 80% trong 2 tuần liên tiếp | Dừng mở rộng người dùng. Rà soát kho tài liệu (tài liệu không có ngày cập nhật thì không được đưa vào chỉ mục) và sửa cấu hình trích nguồn trước khi đi tiếp.
4. Chất lượng & tin cậy | Workflow | Tỷ lệ phản hồi QT2 phải làm lại sau QA | Số phản hồi bị QA trả lại sửa ÷ tổng số phản hồi QT2 được QA chọn kiểm tra trong tuần | 18% (9/50 phản hồi QT2, tuần 1) | ≤ 8% | Bảng theo dõi QA của trưởng nhóm vận hành | Nguyễn Thanh Hùng (phụ trách QA) | > 15% sau 60 ngày | Tăng tỷ lệ kiểm tra mẫu từ 20% lên 50%; rà soát loại lỗi lặp nhiều nhất và bổ sung vào hướng dẫn tại chỗ. Nếu lỗi đến từ tài liệu cũ → khóa tài liệu đó khỏi chỉ mục.
5. Giá trị nghiệp vụ | Business | Thời gian phản hồi khách hàng lần đầu ở QT1 | Trung vị thời gian từ lúc khách hàng gửi yêu cầu đến lúc nhận phản hồi đầu tiên, tính trên các ticket QT1 | 4,2 giờ (số hệ thống, trung bình 4 tuần gần nhất) | ≤ 2,5 giờ | Hệ thống nghiệp vụ — báo cáo SLA ticket | Đỗ Quý Đức (chủ nghiệp vụ, báo cáo trưởng nhóm vận hành) | > 3,5 giờ ở mốc 90 ngày | Đưa ra cổng quyết định 90 ngày: nếu chất lượng đạt nhưng giá trị không đổi thì nút thắt nằm ngoài bước tra cứu → thu hẹp phạm vi còn QT1, hoặc DỪNG mở rộng.
Rủi ro / bàn giao | Product | Tỷ lệ ca "AI không chắc chắn" được gắn cờ và chuyển người | Số ca hệ thống tự đánh dấu độ tin cậy thấp hoặc không tìm thấy nguồn, được chuyển sang người xử lý ÷ tổng số ca độ tin cậy thấp phát hiện qua kiểm tra mẫu | Chưa đo được — hiện chưa có cơ chế gắn cờ và chuyển người (0 ca) | ≥ 95% ca độ tin cậy thấp được chuyển người | Log báo lỗi + log chuyển người trong trợ lý AI | Nguyễn Thanh Hùng (phụ trách AI/QA) | < 80%, hoặc phát hiện 1 ca sai lọt ra khách hàng | Bổ sung bước chuyển người bắt buộc. Tạm khóa các loại câu hỏi rủi ro cao (chính sách giá, cam kết pháp lý) khỏi phạm vi AI cho đến khi cơ chế chạy đúng.
GHI CHÚ VỀ SỐ LIỆU — đọc trước khi đánh giá các ô baseline:
Baseline lấy từ tuần 1 của pilot nội bộ: quan sát 30 lượt hỏi của 8 nhân viên vận hành, log 100 ticket QT1, kiểm tra mẫu 50 phản hồi QT2. Đây là cỡ mẫu nhỏ, dùng để chốt hướng và ngưỡng quyết định — phải đo lại ở cuối giai đoạn 0–30 ngày trước khi khóa target chính thức.
Nguyên tắc: không dùng số tự khai (ví dụ "tôi tiết kiệm 30 phút/ngày"). Mọi chỉ số ở trên đều lấy từ log hệ thống hoặc kiểm tra mẫu có checklist — bài học đo lường từ DWP/GDS.
Kiểm: 3 chỉ số cấp Product · 3 chỉ số cấp Workflow · 1 chỉ số Business — phủ đủ 5 tầng đo lường.

## Chẩn đoán
CHẨN ĐOÁN — 5 câu hỏi + Gartner-Lite + Mollick + ADKAR
Kết luận xuyên suốt: cả ba framework đều chỉ về CÙNG 2 nguyên nhân gốc — (1) Độ tin cậy: câu trả lời không có trích nguồn + ngày cập nhật; (2) Workflow & readiness: AI nằm ngoài bước tra cứu chính thức, kho tài liệu không có người phụ trách.
A. NĂM CÂU HỎI CHẨN ĐOÁN
Trục | Câu hỏi | Nhận định của nhóm | Mức
01. Workflow | AI có nằm trong công việc thật không? | AI nằm ngoài bước tra cứu chính thức của QT1/QT2 — quy trình chuẩn vẫn ghi "tìm file trên thư mục chung". Không có bước bàn giao từ AI sang người. | GỐC
02. Con người | Người dùng thiếu động lực, kiến thức hay khả năng? | Không phải thiếu kiến thức: 8/8 người được quan sát đều biết cách hỏi. Họ không có lý do để TIN câu trả lời vì không kiểm chứng được → nghẽn ở Desire, không phải Knowledge. | Liên quan
03. Sẵn sàng | Dữ liệu, quyền truy cập và governance đã đủ chưa? | Kho tài liệu không có người phụ trách, không có lịch cập nhật; 3 phiên bản SOP cùng tồn tại trong chỉ mục. Phạm vi tài liệu được phép dùng chưa thống nhất. | GỐC
04. Tin cậy | AI sai thì phát hiện, kiểm tra và xử lý thế nào? | Không có trích nguồn, không có ngày cập nhật, không có kiểm tra mẫu, không có cách báo lỗi và không có cơ chế chuyển người khi AI không chắc chắn. | GỐC
05. Đo lường | Chúng ta đang đo activity hay giá trị? | Dashboard cũ chỉ đếm login và số câu hỏi. Không biết thời gian tra cứu có giảm không, không biết tỷ lệ phải làm lại. | Liên quan
B. GARTNER-LITE — tổ chức đã sẵn sàng chưa?
Hạng mục | Nhận định | Kết quả
Direction — hướng đi | Mục tiêu rõ: giảm thời gian tra cứu tài liệu nội bộ ở QT1/QT2; người dùng và giá trị đã xác định | ĐẠT
Readiness — dữ liệu | Kho tài liệu thiếu người phụ trách và lịch cập nhật; tồn tại nhiều phiên bản của cùng một SOP | THIẾU
Readiness — governance | Quyền truy cập và phạm vi tài liệu được phép đưa vào AI chưa thống nhất | THIẾU
Absorption — vận hành | Chưa có owner chịu trách nhiệm cho chất lượng câu trả lời | THIẾU
Absorption — hỗ trợ | Người dùng chưa có kênh báo lỗi và chưa có vòng phản hồi để hệ thống học từ lỗi | THIẾU
→ KẾT LUẬN | 4/5 trục THIẾU, tập trung ở Readiness và Absorption → chạy pilot nhỏ để sửa readiness. CHƯA được rollout rộng. | PILOT
C. MOLLICK — chia việc người–AI
Vùng | Trong quy trình mới của nhóm | Ai chịu trách nhiệm
Người giữ quyền | Phê duyệt câu trả lời trước khi gửi khách hàng (QT1), xử lý ngoại lệ, mọi câu hỏi về giá hoặc cam kết pháp lý | Nhân viên vận hành xử lý ticket
AI hỗ trợ — AI làm, người kiểm tra | Tìm tài liệu liên quan, tóm tắt đoạn nội dung, tạo bản nháp phản hồi — LUÔN kèm link nguồn + ngày cập nhật để người kiểm chứng | AI tạo, người dùng kiểm chứng
AI tự động có kiểm soát | CHỈ tự động với câu hỏi tra cứu lặp lại, rủi ro thấp, đã có câu trả lời chuẩn được duyệt (giờ làm việc, quy trình đổi trả) — vẫn log lại để QA mẫu | Nguyễn Thanh Hùng (QA mẫu hàng tuần)
→ KẾT LUẬN | TO-BE cũ chỉ chèn thêm một bước "hỏi AI" mà không đổi cách chia việc — đây là lý do quy trình không thay đổi thật. Phải chỉ rõ ai giữ quyền phê duyệt cuối. | —
D. ADKAR — người dùng đang kẹt ở đâu?
Bước | Nhận định | Trạng thái | Xử lý tương ứng
Awareness | Người dùng biết có công cụ nhưng chưa rõ AI nên dùng cho loại câu hỏi nào và không nên dùng cho loại nào | NGHẼN | Công bố danh sách "nên / không nên dùng AI" theo từng loại câu hỏi, dán ngay trong giao diện
Desire | Ngại tin câu trả lời vì không thấy nguồn và ngày cập nhật → kiểm chứng tốn thời gian hơn tự tìm file. Đây là điểm nghẽn chính. | NGHẼN | Bật trích nguồn + ngày cập nhật. Đây là giải pháp kỹ thuật, KHÔNG phải đào tạo
Knowledge | Chưa biết cách đặt câu hỏi và cách đối chiếu nguồn | Cần làm | Hướng dẫn 30 phút gắn trực tiếp vào QT1, kèm 10 ví dụ câu hỏi thật
Ability | Chưa thực hành trong quy trình tra cứu thật | Cần làm | Hai tuần làm kèm: mỗi ticket QT1 có một người dẫn dắt đối chiếu kết quả
Reinforcement | Chưa có phản hồi lỗi và chưa theo dõi hành vi mới | Cần làm | Nút báo lỗi cuối mỗi phiên + review chỉ số hàng tuần của trưởng nhóm
→ KẾT LUẬN | Nghẽn nặng nhất ở Desire, không phải Knowledge. Vì vậy mở lớp đào tạo KHÔNG giải quyết được vấn đề — phải sửa độ tin cậy trước. | — | —
E. BẰNG CHỨNG (bắt buộc ≥ 1)
Loại bằng chứng | Nội dung | Lấy ở đâu
Quan sát trực tiếp | 30 lượt hỏi AI của 8 nhân viên vận hành trong 1 tuần: 68% vẫn kết thúc bằng thao tác mở file thủ công để đối chiếu | Quan sát tại chỗ, ghi vào bảng theo dõi
Log hệ thống | Chỉ 22/100 ticket QT1 có ít nhất 1 truy vấn AI; thời gian xử lý nhóm dùng AI (12,4 phút) không khác nhóm đối chứng (11,8 phút) | Log ticket + log truy vấn, đối chiếu theo ticket_id
Phỏng vấn ngắn | Hai lý do được nhắc lại nhiều nhất khi hỏi "vì sao không dùng AI": không biết câu trả lời lấy từ đâu (4/5 người), sợ tài liệu cũ (3/5 người) | Phỏng vấn 5 người, 10 phút/người
Case tham khảo — Morgan Stanley | Độ tin cậy phải đi trước mở rộng: đánh giá, trích nguồn và tuân thủ được xây cùng lúc với việc triển khai, không phải sau | Bài học §4.2 của lab
Case tham khảo — DWP / GDS | Cách đo quyết định độ tin cậy: ước tính thận trọng nhưng có nhóm so sánh đáng tin hơn số liệu tự khai → lý do nhóm bỏ chỉ số "thời gian tiết kiệm tự khai" ở v1 | Bài học §4.2 của lab
Case tham khảo — Klarna / Watson | Số liệu nổi bật không thay thế chất lượng, dữ liệu và quy trình → lý do nhóm không đặt "tăng usage" làm mục tiêu chính | Bài học §4.2 của lab

## Roadmap 30-60-90
LỘ TRÌNH 30–60–90 — ba cổng quyết định, không phải lịch triển khai
Cổng chỉ được mở khi đạt DẤU HIỆU HOÀN THÀNH, không phải khi hết 30 ngày. Không đạt → ở lại giai đoạn hoặc chuyển sang phương án DỪNG.
Giai đoạn | Mục tiêu giai đoạn | Việc phải làm | Owner | Dấu hiệu hoàn thành (điều kiện qua cổng) | Nếu không đạt
0–30 ngày | Chứng minh vấn đề | 1. Vẽ AS-IS / TO-BE cho QT1, QT2, QT3 2. Khóa phạm vi tài liệu được đưa vào chỉ mục, loại bỏ phiên bản cũ 3. Chỉ định data owner cho kho tài liệu + lịch cập nhật hàng tháng 4. Chọn pilot 1 nhóm 8 người, lập nhóm đối chứng không dùng AI 5. Ghi mốc ban đầu cho cả 7 chỉ số | Đỗ Quý Đức (chủ quy trình + data owner) | • 100% tài liệu trong chỉ mục có data owner có tên • Mỗi SOP chỉ còn 1 phiên bản hiệu lực • Có đủ baseline của 7 chỉ số, ghi rõ cỡ mẫu • AS-IS / TO-BE được trưởng nhóm vận hành xác nhận | Chưa có data owner → KHÔNG đi tiếp sang giai đoạn 2. Vấn đề nằm ở tổ chức, không phải ở công cụ.
31–60 ngày | Chứng minh chất lượng | 1. Bật trích nguồn + ngày cập nhật cho 100% câu trả lời 2. Bật cơ chế gắn cờ "độ tin cậy thấp" và chuyển người 3. QA mẫu 50 câu trả lời/tuần theo checklist 4. Hướng dẫn 30 phút gắn vào QT1 + 2 tuần làm kèm 5. Theo dõi tỷ lệ làm lại và hành vi sử dụng | Nguyễn Thanh Hùng (QA + đo lường) | • Tỷ lệ câu trả lời có trích nguồn hợp lệ ≥ 90% • Tỷ lệ làm lại sau QA ≤ 8% • ≥ 95% ca độ tin cậy thấp được chuyển người • Tỷ lệ phiên "dùng được ngay" ≥ 70% | Trích nguồn < 80% hoặc làm lại > 15% → quay lại sửa kho tài liệu và cấu hình, KHÔNG mở rộng người dùng.
61–90 ngày | Quyết định mở rộng | 1. So kết quả thực tế với mục tiêu của cả 7 chỉ số 2. Chốt owner vận hành chính thức cho chất lượng câu trả lời 3. Kiểm tra governance: quyền truy cập, phạm vi tài liệu, lưu trữ log 4. Ra quyết định: MỞ RỘNG / SỬA / DỪNG | Đỗ Quý Đức (báo cáo trưởng nhóm vận hành) | • Thời gian phản hồi khách hàng QT1 ≤ 2,5 giờ • Nhóm AI nhanh hơn nhóm đối chứng ≥ 25% • Governance được xác nhận, không có ca sai lọt ra khách hàng • Có owner vận hành có tên, không phải "cả nhóm" | Chất lượng đạt nhưng giá trị nghiệp vụ không đổi → nút thắt nằm ngoài bước tra cứu. Thu hẹp phạm vi còn QT1, hoặc DỪNG mở rộng và báo cáo lý do.